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33-063-  Dobozhely kialakitds, 55 - 78 mm atméré kozott, 30 mm 33db - 650 - 21450
21.4.1
71-001-  Gipszkartan szerelvénydoboz beépitése, tregfurds 33 db 650 780 21450 25740
12.2- nélkil.(szerelvénydoboz, mélyitett szerelvény és kotédoboz,
0123043 (fedélleiketts szerelvénydoboz fedéllel), elagazé doboz, 60 mm

mélység felett, kor vagy négyszog alaka, max. négyes soroldsig

KAISER mélyitett szerelvénydoboz tireges falba, omlesztett

kiszerelés, D68 mm, 61mm mély, R: 9064-31
71-001-  Merev simafalt vagy gégecsd, milanyag védocso elhelyezése, 200 m 520 585 104 000 117 000
1.4.2- elagaz6 dobozokkal, gégecsé kemény mianyagbol, elelére
0661730  elkészitett tartoszerkezetre, horonyba, iiregbe szerelve, Névleges

méret: 16-20 mm GEWISS duplafalu betonozhato gégecsé,

beh: I nélkil, 20-es, 750N ellenallosag, duplafaly, belsé

sikositassal, folyc¢kony betonba, az égést nem taplélja, PVC, lila,

Csz.: DX15832X
71-002-  Kabelszerii vezeték elhelyezése eldre elkészitett tartoszerkezetre, 230 m 350 520 80 500 119 600
21.1- 1-12 erli rézvezetdvel, elagazod dobozokkal és kotésekkel,
0221521 zigetelési elenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo

vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?

Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm?, tomor

rézvezetével (MBCu)
71-002-  Kabelszerti vezeték elhelyezése el6re elkészitett tartoszerkezetre, 50m 520 520 26 000 26 000
21.1- 1-12 erii rézvezetdvel, elagazo dobozokkal és kotésekkel,
0221522 szigetelési elenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakozd

vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm* NYM

300/500V 3x2,5 mm?, tomor rézvezetével (MBCu)
71-003-9- ckosszekotok elhelyezése WAGO 221-413 csatos 100 db 190 260 19 000 26 000
0310353 ssszekotd, 3x0,2-4mm?2 hajlékony és tomor vezetékhez
71-003-9- ckotdk elhelyezése WAGO 221-415 csatos 50 db 300 390 15 000 19 500
0310355 vezetékosszekotd, 5x0,2-4mm2 hajlékony és tomor vezetékhez

32A
71-005-  Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios szerelvények 6 db 2500 1950 15 000 11 700
2.63.1.1-  clemei; Csatlakozoaljzat (dugaszoloaljzat) elhelyezése, foldelt,
0562061 eyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozoaljzat fehér

(Kat.szam:774420)
71-005-  Osszeépithetd vilagi és telekommunikacios szerelvények 10 db 750 195 7500 1950
298 1.1-  clemei; Keret eihelyezése, egyes keret, vizszintes LEGRAND
0562121 Valena egyes keret vizszintes fehér (Kat.szam:774451)
71-003-  Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios szerelvények 1db 4420 1950 4420 1950
2.53.2- clemei; Kapesolo/nyomdé/csatlakozo betét elhelyezése fedéllel
0562009 (keret nélkal), kétpolusit LEGRAND Valena kétpdlusa kapesolo

fehér (Kat.szam:774402)
71-010- i sinrendszer szerelése, 1 fazisti, mennyezeti, fuggesztett, 44 db 7550 6900 332200 303 600
57.1:1- oldalfali, beépithetd vagy Iépésallo kivitelben Fglo 99734, |
0142411 fazist mennyezeti/figgeszthetd sin, fehér, 1 m
71-010- 7 db 1550 3900 10 850 27300
57.3.1.1-
0142419
7i-010- 6 db 1550 3900 9300 23 400
573.1.1-

014241
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Tárgy:
A kunszentmiklósi Petőfi Emlékház kivitelezése során elvégzett többlet villanyszerelési munkákból adódó költség jóváhagyása
Előterjesztő:

Lesi Árpád polgármester

Készítette:

Vass Viktor – városüzemeltetési csoportvezető
Tárgyalja:

-
Határozat
Rendelet

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: 
határozat esetén egyszerű többségű szavazat






rendelet esetén minősített többségű szavazat

Nyílt ülés

Zárt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_Plusz-6.1.3-21-BK1-2023-00013 azonosítószámú pályázat keretében valósul meg a kunszentmiklósi Petőfi Emlékház fejlesztése.

A kivitelezési munkálatok során, a kiállítási tér kialakításával összefüggésben, az eredeti tervekhez képest módosítások váltak szükségessé. A kiállítási térben a nagyobb összefüggő falfelületek kialakítása érdekében módosítani kellett az eredeti műszaki megoldásokat, amely a villanyszerelési munkák tekintetében is többletfeladatokat eredményezett.

A többletmunkákat az eredeti kivitelező, az UP-TECH Kft. (Adószám: 23337927-2-03, székhely: 6077 Orgovány, Tolvajos tanya 181/A) végezte el.

Az elvégzett többlet villanyszerelési munkák költsége nettó 1 889 940 Ft, amelyhez kapcsolódóan – 27%-os általános forgalmi adóval számolva – az alábbi összegek merülnek fel:

· nettó vállalkozói díj: 1 889 940 Ft,

· 27% ÁFA: 510 284 Ft,

· bruttó vállalkozói díj: 2 400 224 Ft.

A többletköltség a kiállítási tér eredeti tervekhez képest módosított kialakításából adódó villanyszerelési feladatok elvégzéséhez kapcsolódik. A munkálatok elvégzése a fejlesztés műszaki tartalmának megfelelő megvalósítását szolgálja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az UP-TECH Kft. által elvégzett többlet villanyszerelési munkák nettó 1 889 940 Ft, azaz bruttó 2 400 224 Ft összegű költségének jóváhagyásáról.

HATÁROZAT TERVEZET

Tárgy: A kunszentmiklósi Petőfi Emlékház kivitelezése során elvégzett többlet villanyszerelési munkákból adódó költség jóváhagyása
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP_Plusz-6.1.3-21-BK1-2023-00013 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló kunszentmiklósi Petőfi Emlékház kivitelezése során felmerült többlet villanyszerelési munkák költségének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a kunszentmiklósi Petőfi Emlékház kivitelezése során, a kiállítási tér módosított kialakításához kapcsolódóan felmerült többlet villanyszerelési munkák nettó 1 889 940 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2 400 224 Ft összegű költségét, amely munkákat az eredeti kivitelező, az UP-TECH Kft. végzett el.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a többletmunkák költségének rendezéséhez szükséges intézkedések megtételéről.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a többlet villanyszerelési munkák elszámolásával és pénzügyi rendezésével összefüggő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kunszentmiklós Város Polgármestere
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Kunszentmiklós, 2026. október 26.
 Lesi Árpád sk.
  polgármester

Melléklet: UP-TECH Kft. ajánlata 
[image: image3.emf][image: image2.jpg]71-010-  Tartalék vilagitasi lampatestek, sajat akkumulatoros, készenléti 2 db 24 310 6500 48 620 13 000
1.1.2.2.2- uzem, falon kivili vagy mennyezeti kivitelben, LED-es
0000026 kivitelben, készenlétli tizemi lampatest, standard, Tipus:

EMERGENCY EXIT SAMSUNG CHIP LED/4W/230V 6000K

P65
71 009 El jelii elosztoberendezés elhelyezése, bekotése és betizemelése. 1 .db 223 600 95 800 223 600 95 800
30202)2)02
71-005-  Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacids szerelvények 3db 12 270 7 800 36 810 23 400
2.62- elemei: Telekommunikacids csatlakozoaljzat elhelyezése

0562208  (miianyag boritoelemek nélkiil) LEGRAND Valena 1xRJ45 LCS2
Cat6 UTP informatikai csatlakozéaljzat, fehér (Kat.szam:774242)
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72-041-  Strukturalt adatatviteli kabel elhelyezése tomor rézvezetdvel, 90 m 350 31500 46 800
1.1.1.2.1-  véddcsdbe huzva, kabeltalcara vagy kabelcsatornaba fektetve,
0110943 falikabel, 250-450 MHz frekvenciatartomany Cat.6 U/UTP

Cabling Systems Hungary Premium-Line Cat.6 U/UTP falikabel,

350MHz, PVC, sziirke, 305 m dob

Fejezet tsszesen: 985 750 904 190
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